- Показатели «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя/результата | # Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность воспитанников, проживающих в Оренбургской области, в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | Основной показатель | 370 | 460 | 460 |  | 460 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей, проживающих в Оренбургской области, в возрасте от полутора до трех лет, процент | Основной показатель | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54,4 | 54,9 | 55,0 | 55,1 |  | 55,1 |
| 2.2 | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования возрасте 3-79 | 55,4 | 57,2 | 59,3 | 60,5 |  | 65,5 |
| 3. Современная школа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 1 | 9 | 20 | 30 |  | 40 |
| 4. Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 91,0 |  | 91,0 |
| 4.2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", тыс. человек | 0,376 | 0,379 | 0,387 | 0,395 |  | 0,403 |
| 4.3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0,0026 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |  | 0,0051 |
| 4.4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. человек | 0,792 | 0,950 | 1,045 | 1,108 |  | 1,203 |
| 4.5 | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | 46 | 52 | 58 | 64 |  | 70 |
| 4.6 | Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 6. Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | 0 | 10 | 15 |  | 20 |
| 6.3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | 0 | 10 | 20 |  | 40 |
| 6.4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. Социальная активность |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, человек | 1533 | 2346 | 3097 | 3871 |  | 4723 |
| 8.2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент | 97,0 | 97,5 | 97,8 | 98,5 |  | 100 |
| 8.3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Оренбургской области, процент | 33 | 36 | 39 | 42 |  | 45 |
| 8.4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования Оренбургской области, процент | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 70 |
| 9. Жилье |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров | 23,1 | 24 | 25,8 | 29 |  | 33,1 |
| 10. Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Среднее значение индекса качества городской среды, Процент | 161 | 169 | 177 | 0 |  | 0 |
| 10.2 | Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, единица | 1 | 2 | 3 | - |  | - |
| 10.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды, процент | 12 | 15 | 20 | 0 |  | 0 |
| 11. Информационная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет», процент, код по ОКЕИ (744) | 5,7 | 100 | - | - |  | - |
| 12. Кадры для цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.человек, ОКЕИ (793) | 0,020 | 0,008 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |
| 13. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. человек , ОКЕИ (792) | - | 0,001 | - | - |  | - |
| 14. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процент, | - | 15 | - | - |  | - |
| 15. Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 15.2 | Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | 294,42 | 299,41 | 306,73 | 317,05 |  | 330,27 |
| 16. Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 16.2 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом, единица | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 |
| 17. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом (человек) | - | 158 | 319 | 441 |  | 556 |
| 18. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица | 3*) | 3*) | 3*) | 4*) |  | 4*) |
| 19. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Количество субъектов малого и среднего предпримательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, человек | 27 | 36 | 52 | 68 |  | 78 |
| 19.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра "Мой бизнес", единица | 43 | 54 | 75 | 97 |  | 108 |
| 19.3 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 4 |
| 20. Популяризация предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек | 27 | 50 | 73 | 95 |  | 118 |
| 20.2 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, нарастающим итогом, единица | 5 | 8 | 10 | 12 |  | 14 |
| 20.3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек | 42 | 63 | 77 | 90 |  | 101 |
| 20.4 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек | 230 | 351 | 463 | 570 |  | 660 |

3. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В рамках развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах строительство хоккейного корта в с.Буранное Соль-Илецкого городского округа | 15.05.2021 | 01.08.2021 | КФСДМ МАУ «Физкультурно-спортивный центр» Соль-Илецкого городского округа | Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-55,1 |
| 1.2. | В рамках развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах строительство хоккейного корта в с.Линевское Соль-Илецкого городского округа | 15.05.2021 | 01.08.2021 | КФСДМ МАУ «Физкультурно-спортивный центр» Соль-Илецкого городского округа | Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-55,1 |
| 1.3. | В рамках развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах строительство хоккейного корта в с. Новоилецка Соль-Илецкого городского округа | 2022 | 2022 | КФСДМ МАУ «Физкультурно-спортивный центр» Соль-Илецкого городского округа | Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта-55,1 |
| Показатель № 2: Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования возрасте 3-79 |  |  |  |  |  |
| 2. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план районных, областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий окружного, областного уровня среди взрослого населения (согласно календарного плана) - соревнования по различным видам спорта среди трудовых коллективов, предприятий и организаций, учреждений, Соль-Илецкого городского округа - Кросс Наций - Лыжня России и д.р. | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КФСДМ МАУ «Физкультурно-спортивный центр» Соль-Илецкого городского округа ДЮСШ Соль-Илецкого городского округа ДЮСШ «Самбо -85 Соль-Илецкого городского округа» УО Соль-Илецкого городского округа | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования возрасте 3-79-65,5 |
| 2.2. | Традиционные турниры памяти героев, знатных людей -Открытый турнир городского округа по боксу, посвященный памяти Мусы Джалиля -Турнир по мини-футболу посвященный памяти Щербакова С.А. -Первенство Соль-Илецкого городского округа по борьбе самбо, памяти Героя Советского Союза В. Александрова -Закрытые сезонные соревнования по мотокроссу, на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР Э.М. Гузеева -Кубок по футболу среди ветеранов, посвященный памяти Героя соцтруда имени К.И. Купесова -Турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти отличника образования И.С. Шишкина участника ВОВ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КФСДМ МАУ «Физкультурно-спортивный центр» Соль-Илецкого городского округа ДЮСШ Соль-Илецкого городского округа ДЮСШ «Самбо -85 Соль-Илецкого городского округа» УО Соль-Илецкого городского округа | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования возрасте 3-79-65,5 |
| 2. Современная школа |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание муниципального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.09.2021 | 31.09.2021 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Приказ Управления образования |
| 2.2. | Разработка нормативных документов, регламентирующих организацию непрерывного образования | 01.09.2021 | 31.09.2021 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа, Руководители ОО | Нормативные документы |
| 2.3. | Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников системы общего и дополнительного образования | до 31.09.2021, далее ежегодно |  | Управление образования Соль-Илецкого городского округа, Руководители ОО | Аналитическая справка |
| 2.4. | Разработка и согласование программ и форм обучения. Формирование группы для обучения | 01.09.2021 | 31.09.2021 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа, Руководители ОО | Нормативные документы |
| 3. Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Рост качества реализуемого дополнительного образования |
| 1.2. | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Увеличение охвата детей в дополнительном образовании |
| 1.3. | Закупка, доставка и установка средств обучения для реализации дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Создание условий для обучения |
| Показатель № 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации"» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация площадки для выездной работы мобильного технопарка «Кванториум» | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Создание возможности повышения знаний детей округа в техническом и естественно-научном направлении |
| 2.2. | Организация экскурсий для обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, а также педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | График посещения технопарка «Кванториум» |
| Показатель № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Аналитическая справка |
| Показатель № 4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Направление в общеобразовательные организации рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Рост эффективности деятельности педагогов при реализации проекта |
| Показатель № 5 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация профессиональной переподготовки, педагогических работников, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Рост качества предоставляемого дополнительного образования |
| 5.2. | Расширение спектра услуг дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе через внедрение дистанционных форм реализации адаптированных дополнительные общеобразовательные программы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Увеличение охвата детей в дополнительном образовании |
| 5.3. | Закупка, доставка и установка специальных средств обучения для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа | Создание условий для обучения |
| Показатель № 6 «Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расширение видов физкультурно-спортивной деятельности, реализуемых в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  | Увеличение численности детей, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью |
| 6.2. | Приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2024 |  | Создание условий для занятия спортом |
| 5. Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных документов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Утвержденные нормативные документы |
| 1.2. | Мониторинг реализации плана мероприятий в рамках проекта | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Отчётные формы |
| 1.3. | Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей обучающихся для прогнозирования развития системы образования | Постоянно в течение всего периода с 2020 по 2024 годы |  | Образовательные организации | Результаты опроса родителей |
| Показатель № 2 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Усовершенствование модели сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей. | 2020 год, далее ежегодно |  | Отчётные формы |  |
| Показатель № 3 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Обновлённая техника |
| 3.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций | 01.01.2020 |  | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Анализ сайтов |
| 3.3. | Создание организационных и технических условий для внедрения и реализации целевой модели ЦОС | 01.01.2021 |  | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Анализ технических условий |
| 3.4. | Разработка курсов дистанционного обучения для размещения на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | 01.01.2022 |  | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Разработанный курс обучения |
| 3.5. | Наполнение контентом разработанных курсов дистанционного обучения, размещенных на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | 2022 год, далее ежегодно |  |  | Анализ функционирования муниципальной информационно-сервисной платформы |
| Показатель № 4 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работа с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды "Яндекс.Учебник", "Учи.ру", "ЯКласс" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Образовательные организации | Отчётные формы |
| 4.2. | Участие в онлайн олимпиадах по основным учебным предметам: математика, русский и английский языки, программирование | 2020 год, далее ежегодно |  | Образовательные организации | сертификаты участников, дипломы победителям и призёрам |
| Показатель № 5 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Прохождение обучения управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды и повышение квалификации в области современных технологий электронного обучения | 31.08.2020 | 31.08.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации |
| 5.2. | Использование при реализации основных образовательных программ современных технологий | 2020 год, далее постоянно |  | Анализ образовательных программ |  |
| 5.3. | Использование технологий виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и других технологий в освоении обучающимися отдельных предметных областей. | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Образовательные организации | Мониторинговые мероприятия |
| Показатель № 6 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Согласование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» и сроков подключения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Перечень образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» |
| 6.2. | Предоставление информации образовательными организациями в части предоставления доступа к информационным системам и сети «Интернет» с использованием единой сети передачи данных | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | Отчётные формы |
| 6.3. | Согласование графика подключения и приемки работ | В течение всего периода по согласованию |  | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; Образовательные организации | График подключения и приемки работ |
| 6.4. | Мониторинг эффективности внедрения целевой модели ЦОС в образовательных организациях, участниках проекта | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Управление образования Соль-Илецкого городского округа; | Отчётные формы |
| 7. Социальная активность |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, человек |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Использование и развитие единой информационной системы «Добровольцы России», прохождение добровольцами online курсов в «Добро. Университет» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского округа | Увеличение регистрации добровольцев в ЕИС «Добровольцы России», 13 добровольцев прошли online курсы в «Добро. Университет» |
| 1.2 | Распространение новостей о сфере добровольчества в СМИ и социальных сетях | 01.01.2020 | 31.12.2024 | управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского округа | Увеличение публикаций в сфере добровольчества в СМИ и социальных сетях |
| 1.3 | Участие в обучение координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского округа | Обучение координаторов добровольческой деятельности |
| Показатель № 2: Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в добровольческих конкурсах, профильных сменах, акциях, форумах | 01.01.2020 | 31.12.2024 | управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского округа | Увеличение участия добровольцев в конкурсах, профильных сменах, акциях, форумах |
| Показатель № 3: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании Оренбургской области, процент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение молодёжных форумов городского округа в образовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2024 | управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского округа | Увеличение количества участников. Увеличение вовлечения молодежи в творческую деятельность |
| Показатель № 4: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования Оренбургской области, процент |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия для студенческой молодежи, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. Участие в зональном этапе Евразийского фестиваля «На Николаевской» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум», управление образования, отдел культуры, КФСДМ администрации городского окргуга | Увеличение студентов в клубное студенческое движение. Увеличение участников фестиваля. |
| 8. Жилье |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод жилья в эксплуатацию | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений | Увеличение объема жилищного строительства |
| 9. Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных за отчетный период дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа |
| 1.2. | Количество благоустроенных за отчетный период дворовых территорий МКД. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа |
| 1.3 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий, в весенний и осенний сезоны за отчетный период. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа |
| Показатель №2 «Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля благоустроенных, за отчетный период, муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние территорий общего пользования городского округа |
| 2.2 | Количество благоустроенных, за отчетный период, муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние территорий общего пользования городского округа |
| Показатель №3 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля благоустроенных, за отчетный период, мест массового отдыха населения (городских парков)от общего количества таких территорий. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) в г.Соль-Илецке |
| 3.2 | Количество благоустроенных, за отчетный период, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий. | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Приведение в нормативное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) в г.Соль-Илецке |
| 11. Информационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в приёмке работ по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов, расположенных на территории муниципального образования (в соответствии с планом поэтапного подключения социально значимых объектов ПАО «Ростелеком»). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет» 100%. |
| 1.2 | Техническое оснащение, переоборудование внутренней сети муниципальных социально значимых объектов, подключаемых к сети «Интернет» (при необходимости). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Обеспечение подключения к сети «Интернет» всех автоматизированных рабочих мест на социально значимых объектах. |
| 1.4 | Мониторинг подключения (установленных параметров подключения) к сети «Интернет» социально значимых обьектов, расположенных на территории муниципального образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарат | Обеспечение сохранения первоначальных параметров подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов. |
| 11. Кадры для цифровой экономики |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, по компетенциям цифровой экономики. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Обучено 20 человек. |
| 1.2. | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, по компетенциям цифровой экономики. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Обучено 8 человек. |
| 1.3 | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, по компетенциям цифровой экономики. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата |  |
| 1.4 | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, по компетенциям цифровой экономики. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата |  |
| 1.5 | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области, по компетенциям цифровой экономики. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата |  |
| 12. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений на курсы повышения квалификации, организованные Министерством цифрового развития Оренбургской области, по защите информации. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Обучен 1 человек. |
| 13. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение подключения органов администрации к региональной системе предоставления услуг в электронном виде (подключение к типовым муниципальным услугам). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Доля муниципальных услуг оказанных в электроном виде 15% |
| 1.2. | Популяризация предоставления типовых муниципальных услуг в электронном виде. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Доля муниципальных услуг оказанных в электроном виде 15% |
| 1.3 | Мониторинг предоставления типовых муниципальных услуг в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Доля муниципальных услуг оказанных в электроном виде 15% |
| 1.4 | Содействие гражданам в направлении заявок на получение типовых муниципальных услуг в электронном виде. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Немич В. М. -заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата | Доля муниципальных услуг оказанных в электроном виде 15% |
| 14. Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» |  |  |  |  |  |
| Показатель №1. Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение современного оборудования, нарастающим итогом, единица | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Курганова Ольга Константиновна, директор МБУДО «ДШИ» Соль-Илецкого городского округа | Достижение целевых показателей (индикаторов) |
| Показатель №2. Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Посещения организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Марковская Виктория Юрьевна, начальник отдела культуры администрации Соль-Илецкого городского округа | Достижение целевых показателей (индикаторов) |
| 15. Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» |  |  |  |  |  |
| Показатель №1. Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим итогом, единица | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Марковская Виктория Юрьевна, начальник отдела культуры администрации Соль-Илецкого городского округа | Достижение целевых показателей (индикаторов) |
| Показатель №2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом, единица |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в программе "Волонтеры культуры" нарастающим итогом, единица | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Марковская Виктория Юрьевна, начальник отдела культуры администрации Соль-Илецкого городского округа | Достижение целевых показателей (индикаторов) |
| 16. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления информационно-консультационных мер поддержки в государственном казенном учреждении "Центр занятости населения", муниципальном автонономном учреждении "Многофункциональный центр" самозанятым гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение количества самозанятых получивших консультационные меры поддержки |
| 1.2. | Самозанятые граждане, зафиксировавшие свой статус на сайте налоговой инспекции в разделе "Мой бизнес" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение количества вновь зарегистрированных самозянятых граждан |
| 17. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выдача микрозаймов субьектам МСП в центре поддержки предпринимательства и некоммерческой микрокредитной компании "Гарантийный фонд Оренбургской области" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства в некоммерческие и коммерческие организации по вопросам финансирования (в том числе, льготного финансирования) |
| 18. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, человек» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Онлайн встреча с бизнес-сообществом в мессенджере VIBER | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках федерального проекта |
| 1.2. | В мессенджере VIBER "Бизнес-сообщество Соль-Илецк"- более 300 участников, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение субъектов МСП зарегистрированных в мессенджере VIBER «Бизнес – сообщества Соль-Илецка» |
| 1.3. | С бизнес-сообществом проводить работу по выведению субъектов МСП на экспорт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Увеличение количества субъектов МСП выведенных на экспорт |
| 19. Популяризация предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Онлайн встреча с бизнес-сообществом в мессенджере VIBER | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Рост количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |
| Показатель №2 «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, нарастающим итогом» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Онлайн встреча с бизнес-сообществом в мессенджере VIBER | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Рост количества зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса |
| Показатель №3 «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Онлайн встреча с бизнес-сообществом в мессенджере VIBER | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Рост количества зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса |
| Показатель №4 «Количество физических лиц-участников федерального проекта» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Онлайн встреча с бизнес-сообществом в мессенджере VIBER | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Председатель комитета экономического анализа и прогнозирования Тулаев С.А. | Рост количества зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса |